南通市紫琅第一小学东校区（暂定名）前期综合咨询服务项目
招标文件
招   标   人：南通创新区管理办公室

招标代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

日        期：2023年10月27日

目  录
3第一章 招标公告


5第二章 投标人须知


15第三章 评标办法


18第四章 合同条款及格式


22第五章 项目需求


25第六章 投标文件格式



第一章 招标公告
南通市紫琅第一小学东校区（暂定名）前期综合咨询服务项目招标公告

1.招标条件
本招标项目南通市紫琅第一小学东校区（暂定名）前期综合咨询服务项目已由相关部门批准建设，招标人为 南通创新区管理办公室，招标代理机构为江苏新世纪工程项目管理有限公司，建设资金来自财政统筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围
2.1建设点：南通创新区。

2.2项目规模：项目占地面积约64000平方米，总建筑面积约51000平方米，具体面积以规划部门核定为准，投资估算暂定为3.3亿元。

2.3服务周期：详见项目需求。

2.4质量要求：合格。
2.5标段划分：本次招标不分标段。
2.6招标范围：详见项目需求。

3.投标人资格要求
3.1具有独立订立合同的能力；
3.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的
3.4投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形.

4.评标办法

综合评估法，详见招标文件。 

5.招标文件的获取

6.1获取时间：  2023年10月 27日至 2023 年11月17日9时30分。
6.2获取方式：本公告下自行下载 。
6.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间为 2023 年11月17日9时 30 分，递交地点：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层会议室。
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

7.发布的媒介

本次招标公告、招标文件、修改、补充等在 南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”栏目  上发布。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

8.联系方式

	招标人：
	南通创新区管理办公室
	招标代理机构：
	江苏新世纪工程项目管理有限公司

	地  址：
	南通紫琅科技城6号楼
	地  址：
	南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层

	联系人：
	袁先生
	联系人：
	薛女士

	电  话：
	0513-59001899
	电  话：
	18115810507


 2023 年10月27日   

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：南通创新区管理办公室 
地址：南通紫琅科技城6号楼

联系人：袁先生
电话：0513-59001899

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层
联系人：薛女士
电话：18115810507

	1.1.4
	招标项目名称
	南通市紫琅第一小学东校区（暂定名）前期综合咨询服务项目

	1.1.5
	项目建设地点
	南通创新区

	1.1.6
	项目建设规模
	见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政统筹  100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	服务周期
	见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	见招标公告

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受
□接受，应满足下列要求：    。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：召开地点：

	1.11.1
	分包
	(不允许
□允许，分包内容要求：/

	2.1.1
	构成招标文件的

其他资料
	答疑、说明、澄清等。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	/

	3.2.3
	报价方式
	固定总价报价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
(有，最高投标限价：27万元。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天(从投标截止之日算起)

	3.4.1
	投标保证金
	本项目无需提供保证金。

	3.5.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.6.1
	投标文件的份数
	正本壹份，副本肆份

	4.1.1
	投标文件递交地点及截止时间
	收件人：江苏新世纪工程项目管理有限公司
截止时间：2023年11月17日9时30分（以北京时间为准）
递交地点：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层会议室                         

	5.1.1
	开   标
	开标时间：2023年11月 17日9时30分（以北京时间为准）
开标地点：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层会议室  

	5.1.2
	参加开标会的

投标人代表
	投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或5人以上单数。

评标专家确定方式：由招标人组建。

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人


投标人须知
1总则
1.1招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。 

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。 

1.2招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.2资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.3招标范围、服务周期和质量标准
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务周期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本招标项目资格要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

（4）以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本招标项目的代建人；

(6)为本招标项目的招标代理机构；

(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9)被依法暂停或者取消投标资格；

(10)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(11)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12)在最近三年内发生重大设计质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；

(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(14) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(15) 投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。
1.5费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。评审费由中标人承担。

1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10投标预备会

本工程不召开投标预备会。
1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外， 其他工作不得分包。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

2招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）项目需求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
2.1.2 根据本章第 1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。
2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年 10月31日17时向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：443608475@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.2.2招标文件的澄清答疑将在2023年10月31日17时后，在南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”栏目向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

2.3招标文件的修改
2.3.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”栏目向所有投标人公示。
2.3.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

2.3.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”栏目上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看南通市中央创新区建设投资有限公司官网(http://www.ntscid.cn/)“公告栏”栏目中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
2.3.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。如果未在规定的时间内提出，则视为投标人认同本招标文件。在合同履行过程中，中标人不得以此为争议点，拒不履行合同。
2.3.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。
3投标文件

3.1投标文件的组成
本工程投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：
3.1资格审查文件

1）法定代表人身份证明书；

2）授权委托书(如有授权)；

3）有效的企业法人营业执照（副本）；

4）诚信承诺书。

上述3.1所需的资料复印件均须加盖单位公章，并提供原件备查。具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

3.2技术标

根据评标办法提供。

3.3商务标

1）投标函。

2）投标报价明细表。

3）类似业绩证明材料

3.2投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。
3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。
3.2.4投标人的投标报价不得超过最高投标限价，见投标人须知前附表：

3.2.5报价应包括为完成该项服务所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。中标价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，结算时不得再以各类理由和借口要求招标人调整费用。

3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金
3.4.1本项目无需提供保证金。

3.5备选投标方案（本项目不适用）
3.5.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6投标文件的密封和递交
3.6.1投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分部分组成。投标文件：正本壹份，副本肆份。

资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

技术标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“技术标”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

商务标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。 

3.6.2正、副本不一致时，以正本为准。

3.6.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

3.6.4无论中标与否，投标文件均不退还。

4投标
4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

4.1.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5开标
5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；
5.1.2参加开标会的投标人代表见须知前附表。

5.2 开标程序

资格审查→技术标开标、评审→商务标开标、评审→确定中标候选人。

6评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系， 可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作无效投标处理予以否决：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（4）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（5）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（8）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（10）投标文件提出的范围、服务周期、费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（11）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）投标文件组成不符合招标文件要求的.
注：招标文件未集中单列的无效条款，评标委员会不得作为否决投标、判定无效标的依据。
7 评标结果公示

7.1评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在与招标公告相同的发布媒介上公布，公布的时间为三日。
7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8  合同授予

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

8.2中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在向中标人发出中标通知书。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

第三章 评标办法
（综合评估法）
投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

一、本工程采用综合评估法，具体评标细则如下：
（一）开标、评标程序：
资格审查→技术标开标、评审→商务标开标、评审→确定中标候选人。

（二）资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

资格审查标准汇总表

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人须提供的材料

	1
	法定代表人身份证明
	有效的法定代表人身份证明书
	有效的法定代表人身份证明书（格式见第五章）

	2
	授权委托书（如有授权）
	有效的授权委托书
	有效的授权委托书

（格式见第五章）

	3
	具有独立订立合同的能力
	工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照

	4
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见招标文件第五章）

	备注：上述资格审查内容任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。


（三）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件，方可进入技术标及商务标评审。

（四）技术标： 满分40分 

技术标各单位最终得分为各评委打分的平均值，分值四舍五入保留两位小数。

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	技术部分

（40分）


	对项目的认识
	通过投标人对本项目主要工作内容的认识、工作重难点的分析。

重点与难点分析到位，给出的建议合理、全面、可行的，得15分；

重点与难点分析一般，给出的建议基本合理、内容基本全面，具有一定可行性的，得10分；

重点与难点分析不全面，建议内容较少、可行性较差的，得5分；

未作说明不得分。
	15

	
	技术方案
	对技术方案的明晰程度、符合性、合理性、可行性和操作性等方面的内容综合评审。

技术方案明晰、符合项目需求、合理、可行且可操作性的得15分；

技术方案较为符合项目需求，内容基本合理且可操作的得10分；

技术方案内容不太明确且可操作性较差的得5分；

未作说明不得分。
	15

	
	保障措施
	制定的保障措施明确、合理、可行。

保障措施表述完整、有针对性的，得10分；

保障措施表述较完整、有一定针对性的，得6分；

保障措施表述有、但不完整的，得3分；

未作说明不得分。
	10

	总分
	40


 （五）商务标 ：满分60分

1、投标报价 ：满分40分
1.1确定有效报价：小于或等于最高投标限价的为有效报价。否则为无效报价，作无效标处理。
    1.2确定评标基价：所有有效投标文件的算术平均值为评标基准价
    1.3计算投标报价得分
    ①投标人的投标报价与评标基准价相等的得40分；
②投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.3分，每下浮1%扣0.2分（不足1%时采用插入法，计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

2、类似业绩：满分20分
2.1投标人2020年1月以来编制类似项目的报告（项目建议书、可研、稳评、交评、水土保持、环评、节能评估），有一项得4分，最多20分。

需提供合同复印件并加盖公章。
3、各投标人总得分=技术标得分+商务标得分。

二、确定中标候选人

（一）评分采用百分制，总分为各分项得分之和（投标人综合得分=技术标得分+商务标得分）,总综合得分采用四舍五入法保留两位小数，由评标委员会按照综合得分由高到低的顺序依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。如遇综合得分相同时，以技术标得分高的单位排名在前，如技术标得分也相同的，则由招标人代表抽签确定排名顺序。

（二）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
（三）注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、评标办法的解释权归评委委员会。
第四章 合同条款及格式

合同编号：

技 术 咨 询 合 同 书

项  目  名  称  南通市紫琅第一小学东校区（暂定名）前期综合咨询服务项目
委 托 方（甲方）              

受 托 方（乙方）      
签订地点： 
签订日期：2023年10月   日
填  写  说  明

1、 本合同为技术咨询合同示范文本。

2、 本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

3、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

1、 项目名称：                          
2、 技术咨询的内容、方式和要求

    1.咨询内容：受甲方        委托，乙方        负责南通市紫琅第一小学东校区（暂定名）前期综合咨询服务项目。
2.咨询要求：按照国家有关标准、导则进行工作。

3.咨询方式：甲方书面委托、双方签定合同、乙方进行工作。

4、工作范围：位于洪江东路以北、观阳路以南、静海大道以东、通盛大道以西
5、工作内容和合同履行期限：
（一）为项目编制《项目建议书》并取得相关批复，作为编制项目可行性研究报告的基础资料。

《项目建设书》内容应包括进行周边调研、对项目建设的必要性和可行性进行研究、对项目服务对象、项目建设内容、重要技术经济指标等分析，并对服务需求、投资估算、投资方式、资金来源、社会效益等进行初步评估并形成结论性意见。

合同履行期限：自合同签订后，30个日历日内完成《项目建议书》的编写、评审及批复工作。（具体日期以合同签订为准）

（二）为项目编制《社会稳定风险评估》、《节能评估报告》（登记表）并取得相关批复，作为办理项目立项所需的佐证材料。

其中社会稳定风险评估具体包括：（1）制定评估工作方案；（2）全面评估论证：a.风险评估，b.风险预测；（3）风险防范化解措施评估；（4）编制评估报告；（5）相关资料管理;(6)相关评审及报批服务

《社会稳定风险评估》、《节能评估报告》（登记表）将作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。

 合同履行期限：自合同签订后，60个日历日内完成《社会稳定风险评估》、《节能评估报告》（登记表）的编写、评审及批复工作。（具体日期以合同签订为准） 

（三）为项目编制《项目可行性研究报告》，作为项目立项的依据

《项目可行性研究报告》应包含项目必要性、可行性、财务来源、组织保障、社会效应及投资分析等。合同履行期限：在《项目建议书》批复后，30个日历日内完成《可行性研究报告》的编写、评审及批复工作。

（四）为项目编制《交通影响评价》报告并取得相关批复，作为项目建设方案批复的佐证材料。

《交通影响评价》具体包括：（1）分析范围确定；（2）现状交通分析；（3）交通量预测；（4）交通影响评价；（5）改进措施；（6）结论与建议。

合同履行期限：自合同签订后，在项目总体设计方案稳定后30个日历日内完成《交通影响评价》的编写、评审及批复工作。（具体日期以甲方书面告知为准） 

（五）为项目编制《环境影响评价》报告（表），主要对项目选址、总图设计、施工、运营等过程阶段可能带来的环境影响进行预测和分析，提出相应的防治措施，为项目选址、总图设计及建成投产后的环境管理提供科学依据，并取得相关主管批复。

合同履行期限：自合同签订后，在项目总体设计方案稳定后60个日历日内完成《环境影响评价》报告（表）的编写、评审及批复工作。（具体日期以甲方书面告知为准）

（六）为项目编制《水土保持方案》报告，对水土保持措施及其效果进行评估，为工程水土流失防治、水土保持设施管护、水土保持设施竣工验收等提供依据；取得相关批复意见。

合同履行期限：自合同签订后，在项目总体设计方案批复后60个日历日内完成《《水土保持方案》的编写、评审及批复工作。（具体日期以甲方书面告知为准）

（七）项目报建服务

协助招标人及时、高效办理项目建议书、项目可行性研究报告、项目选址、项目用地许可、项目方案批复、项目工程规划许可、项目施工图审查、项目施工许可等完成报批服务。

 合同履行期限：从合同签订后起，至取得项目施工许可证。
三、履行成果要求：

1、乙方提交技术咨询工作成果：根据各阶段出具满足验收要求的成果文件，成果文件形式包含书面文件和电子文件。
2、技术咨询工作成果的验收标准：成果文件须通过相关部门的审查。
3、工作地点：位于洪江东路以北、观阳路以南、静海大道以东、通盛大道以西
四、甲、乙双方的责任和权利

（一）甲方的责任和权利

1.甲方应提供与本项目相关的文件、数据资料和报告。甲方应充分保证上述资料的真实性、准确性和完整性。
2.甲方应为乙方提供现场工作条件：⑴为踏勘现场提供必要的工作方便；⑵安排专门技术人员协助乙方人员工作。

3.甲方应按本合同的付款条件及程序，及时支付合同项下的各款项。

（二）乙方的责任和权利

1.乙方应按合同中的约定，派遣合格的项目经理及各专业工程师为该项目服务，并按时、按质、按量完成。

2.乙方在进入甲方项目实施场地工作时，应严格执行甲方或其授权公司的安全程序。

5、 技术信息和经营信息的保密事项

1、项目履行过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙 方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。
六、技术咨询报酬及其支付方式

经甲乙双方协商后，项目合同总价为            元，其中项目建议书及可行性研究报告（含项目报建服务）         元；社会稳定风险评估及节能评估报告       元；交通影响评价        元；环境影响评        元；水土保持方案       元。

本合同总价中已包含了资料收集费、分析和评估费、专家评审费、会务费、交通费、管理费、税金、招标代理费等一切为完成本项目的全部费用。
具体支付方式：每服务单项完成并通过批复后，经甲方确认后支付该服务单项费用。
七、违约条款
（1）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价10‰的数额向甲方支付违约金；逾期 15 天以上（含 15 天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
（2）乙方在中标后出现转包或分包的，甲方有权终止合同，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续，履约保证金不予退还。
（3）乙方中标后在服务期内出现重大责任问题，甲方有权终止合同，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。
（4） 乙方在服务期内出现违反本项目保密要求的，甲方有权终止合同，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。服务期满后，乙方仍须严格执行本项目保密要求，若发生泄密，甲方将追究乙方的泄密责任。
（5）乙方的成果文件未通过相关部门验收备案的，甲方有权拒绝支付服务费用，且乙方须将已支付费用退还，给甲方造成损失的还需赔偿相应损失。
八、争议的解决方式

双方协商解决。
九、名词和技术术语的解释

无

十、其它有关约定事项

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在叁个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：⑴甲方项目建设内容有重大调整，发生变化需要重新申报或项目实际总投资发生变化；⑵甲方向乙方提交的基础资料有重大变化(如工程路线及施工方案变化、项目选址改变、采用的措施发生重大变动等)；⑶在咨询服务过程中国家、省或地方管理部门出台新的政策影响项目的进展。
十一、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

十二、本合同经双方签字盖章后生效。

	委

托

方

︵

甲

方

︶


	单位名称
	  
	法  定

代表人
	

	
	详细地址
	 
	项  目

负责人
	

	
	开户银行
	
	(单位盖章)

2023年  月  日

	
	帐    号
	
	

	
	电    话
	
	

	受

托

方

︵

乙

方

︶


	单位名称
	  
	法  定

代表人
	

	
	详细地址
	 
	项  目

负责人
	

	
	开户银行
	 
	(单位盖章)

2023年   月   日

	
	帐    号
	 
	

	
	项目负责人

电话
	
	


第五章 项目需求
一、对紫琅一小东校区提供前期综合咨询服务。前期综合咨询服务具体包括：

（1） 为项目编制《项目建议书》并取得相关批复，作为编制项目可行性研究报告的基础资料。

《项目建设书》内容应包括进行周边调研、对项目建设的必要性和可行性进行研究、对项目服务对象、项目建设内容、重要技术经济指标等分析，并对服务需求、投资估算、投资方式、资金来源、社会效益等进行初步评估并形成结论性意见。

合同履行期限：自合同签订后，30个日历日内完成《项目建议书》的编写、评审及批复工作。（具体日期以合同签订为准）
（2） 为项目编制《社会稳定风险评估》、《节能评估报告》（登记表）并取得相关批复，作为办理项目立项所需的佐证材料。
其中社会稳定风险评估具体包括：（1）制定评估工作方案；（2）全面评估论证：a.风险评估，b.风险预测；（3）风险防范化解措施评估；（4）编制评估报告；（5）相关资料管理;(6)相关评审及报批服务

《社会稳定风险评估》、《节能评估报告》（登记表）将作为项目审批、核准或开工建设的前置性条件以及项目设计、施工和竣工验收的重要依据。

 合同履行期限：自合同签订后，60个日历日内完成《社会稳定风险评估》、《节能评估报告》（登记表）的编写、评审及批复工作。（具体日期以合同签订为准） 

（三）为项目编制《项目可行性研究报告》，作为项目立项的依据
《项目可行性研究报告》应包含项目必要性、可行性、财务来源、组织保障、社会效应及投资分析等。合同履行期限：在《项目建议书》批复后，30个日历日内完成《可行性研究报告》的编写、评审及批复工作。
（四）为项目编制《交通影响评价》报告并取得相关批复，作为项目建设方案批复的佐证材料。

《交通影响评价》具体包括：（1）分析范围确定；（2）现状交通分析；（3）交通量预测；（4）交通影响评价；（5）改进措施；（6）结论与建议。

合同履行期限：自合同签订后，在项目总体设计方案稳定后30个日历日内完成《交通影响评价》的编写、评审及批复工作。（具体日期以甲方书面告知为准） 
（五）为项目编制《环境影响评价》报告（表），主要对项目选址、总图设计、施工、运营等过程阶段可能带来的环境影响进行预测和分析，提出相应的防治措施，为项目选址、总图设计及建成投产后的环境管理提供科学依据，并取得相关主管批复。
合同履行期限：自合同签订后，在项目总体设计方案稳定后60个日历日内完成《环境影响评价》报告（表）的编写、评审及批复工作。（具体日期以甲方书面告知为准）
（六）为项目编制《水土保持方案》报告，对水土保持措施及其效果进行评估，为工程水土流失防治、水土保持设施管护、水土保持设施竣工验收等提供依据；取得相关批复意见。
合同履行期限：自合同签订后，在项目总体设计方案批复后60个日历日内完成《《水土保持方案》的编写、评审及批复工作。（具体日期以甲方书面告知为准）
（七）项目报建服务
协助招标人及时、高效办理项目建议书、项目可行性研究报告、项目选址、项目用地许可、项目方案批复、项目工程规划许可、项目施工图审查、项目施工许可等完成报批服务。
 合同履行期限：从合同签订后起，至取得项目施工许可证。

二、最高限价
	序号
	服务名称
	单项限价（W)）

	01
	《项目建议书》、《可行性研究报告》（含项目报建服务）
	10

	02
	《社会稳定风险评估》、

《节能评估报告》
	4

	03
	《交通影响评价》
	5

	04
	《环境影响评价》
	3

	05
	《水土保持方案》
	5

	总价
	27


各投标单位的分项报价不得超过单项最高限价，否则按无效标处理。

第六章 投标文件格式
1、法定代表人身份证明书
投标人单位名称：                   
投标人单位地址：                   
姓  名：               性别：      
年龄：                 职务：      
系：                    (投标人单位名称)的法定代表人。
特此证明
投标人：          （盖单位章）
日  期：
2、授权委托书
本人        （姓名）系                （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）（身份证号：                  ）为我方代理人。代理人有权以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 

代理人无转委托权。
代理人：                    性别：             年龄：           

代理人单位：                部门：             职务：           

                投标人：                           （盖单位章）
                法定代表人：                        （签字或印章）
日期：                         

3、投标函
致：            （招标人）
1. 我方已仔细研究了 （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥        ）的投标总报价，按合同约定完成本工程的全部任务以及后期配合服务。

2.如我单位中标，我方在按项目需求约定完成各项咨询工作，并提供相应成果文件。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）我单位保证咨询成果符合国家相关规范要求，并满足招标单位要求通过相关部门审批。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投标人：（盖章）
法定代表人或其授权代理人： (签字或盖章) 
日期：  年  月  日
4、投标人诚信承诺书
致：                      （招标单位全称）
                     （投标人全称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：
1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象；
2．我单位不参与任何串标围标等违法活动；
3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为；
4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式人员投入工作；

5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、各专业负责人及时到位，且全面负责工作；

6.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受招标人和监管部门的处罚。
投标申请人（盖章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                    

         年       月       日

5、投标报价明细表

	序号
	服务名称
	单项限价（万元)）
	报价（万元）
	备注

	01
	《项目建议书》、《可行性研究报告》（含项目报建服务）
	10
	
	

	02
	《社会稳定风险评估》、

《节能评估报告》
	4
	
	

	03
	《交通影响评价》
	5
	
	

	04
	《环境影响评价》
	3
	
	

	05
	《水土保持方案》
	5
	
	

	总价
	27
	
	


投标申请人（盖章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                    

         年       月       日

19

